COMITÉ NATIONAL DE SUIVI DU PLAN D’ACTIONS SUR LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL (CNS)1

# TABLEAU DE BORD DE SUIVI DU PLAN D’ACTIONS MIS À JOUR AU 22 JUIN 2011

| OBJECTIFS A ATTEINDRE | ACTIONS A ENTREPRENDRE | MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | ÉTAT D’AVANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Déployer le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) | ( Sensibiliser les agents | ( Publier un message de sensibilisation à la démarche dans la rubrique « Actualités » d’Ulysse et/ou un article dans « Finances Publiques Magazine ». ( Elaborer une plaquette d’information sur la démarche du DUERP sous format papier, soumise pour validation à un sous-groupe technique. ( Adresser à tous les agents la plaquette. ( Adresser aux n°1 une lettre de sensibilisation à la démarche du DUERP, signée du Directeur Général. | ( Réalisé : Publication dans Finances Publiques Magazine n°5 du 1er juillet 2010. ( Réalisé : Le DUERP, une démarche qui vous concerne. ( Réalisé : diffusion effectuée à partir du 17 mai 2010. ( Réalisé : Note DGFiP/RH-2C du 12 avril 2010 |
|  | ( Accompagner les directions par un rappel des principes du dispositif | ( Diffuser une note circulaire aux directions locales avec la liste des référents ACMO dans les DDG. ( Mettre à disposition du réseau les experts de la direction générale pour des réunions locales. | ( Réalisé : Note DGFiP/RH-1A/2009/08/10168 du 29 septembre 2009 ( Organiser en fonction des demandes du réseau. ( Réalisé pour la délégation Ile-de-France : Rencontre des responsables RH de la région Ile-de-France concernant le déploiement du document unique dans leurs services (le 29 mars 2010). |

| OBJECTIFS A ATTEINDRE | ACTIONS A ENTREPRENDRE | MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | ÉTAT D’AVANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( Suivre le déploiement du DUERP | ( Présenter à un sous-groupe de travail technique un projet de questionnaire qualitatif. ( Instituer un comité de coordination et de suivi du DUERP. | ( Réalisé : Questionnaire qualitatif validé lors du CNS du 12 février 2010, envoyé dans le réseau par note DGFiP/RH-2C/2010/06/670 du 9 juin 2010 Restitution des résultats de l’enquête statistique sur le déploiement du DUERP : Note DGFiP/RH-2C n° 2010/10/3327 du 6 janvier 2011 Déploiement du DUERP dans les services centraux : Note DGFiP/RH-1A/2009/09/2977 du 13 novembre 2009 ( Composition du comité de coordination validée par le CNS du 12 février 2010. ( 1ère réunion du comité de coordination le 29 juin 2011. ( DUERP centrale : présentation au CHSS-C du 17 décembre 2010 approuvé sans aucune réserve. |
| S’appuyer sur les ACMO | ( Donner les moyens à la professionnalisation des ACMO | ( Mettre en place un ACMO à temps plein dès la constitution de chaque DDFiP et DRFiP. ( Proposer un cadre de lettre de mission des ACMO, visé par le Secrétariat général, à un sous-groupe technique. ( Proposer une lettre de signée du Directeur Général accompagnant la lettre de mission. | ( Déploiement en cours de réalisation au fur et à mesure de la constitution des DDFiP et DRFiP. ( 1er bilan d’étape du 19 novembre 2010 présenté au CNS du 3 décembre 2010 et 2nd bilan à l’occasion du CNS du 5 juillet 2011. ( Réalisé : Modèle de lettre de mission des ACMO ( Réalisé : Note DGFiP/RH-2C du 12 avril 2010 |
|  | ( Professionnaliser les ACMO | ( Organiser une journée de rencontre nationale des ACMO et préciser leurs missions. ( Réalisation d’un film sur le métier d’ACMO. ( Rénover la formation des ACMO. | ( Réalisé : les premières journées de rencontre nationale des ACMO se sont déroulées les 8 décembre 2009 et 17 mars 2011. ( Réalisé : Présentation du film lors de la journée ACMO du 17 mars 2011. Diffusion du film dans l’ensemble des directions locales et dans les établissements de formation en avril 2011. ( Réalisé : La formation initiale des ACMO Parcours de professionnalisation des ACMO mis en œuvre par le Secrétariat Général et l'IGPDE (filière sécurité et santé au travail) Les formations « filière sécurité et santé au travail » |

| OBJECTIFS A ATTEINDRE | ACTIONS A ENTREPRENDRE | MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | ÉTAT D’AVANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Rénover le dialogue de gestion | ( Mieux apprécier la perception des indicateurs par les agents. | ( Restituer l’étude menée par le DDG Sud-Est – Réunion sous forme d’état des lieux sur les indicateurs à un sous-groupe technique. ( Engager une étude ergonomique complémentaire sur l’impact des indicateurs sur le travail et le ressenti des agents. ( Organiser un sous-groupe technique par métier sous la coordination de BP-1A | ( Réalisé lors du sous-groupe technique du 20 octobre 2009. ( Réalisé : Présentation de l’étude complète réalisée par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) au CNS du 5 juillet 2011. ( Réalisé. |
| Intégrer la dimension « conditions de vie au travail » dans notre vie professionnelle | ( Formation des cadres aux enjeux des conditions de travail. | ( Définir un dispositif de formation aux conditions de vie au travail (messages fondamentaux à faire passer) lors d’un sous-groupe technique. ( Adapter le plan de formation des cadres à tous les stades de la carrière, en fonction des publics concernés. ( Sensibiliser les bureaux métiers, ainsi que les échelons décisionnels territoriaux, aux conditions de travail : organiser un séminaire spécifique de sensibilisation pour l’administration centrale. ( Organisation de séminaires pour les cadres dans les différentes interrégions. | ( Réalisé. Cinq thèmes de formations définis par l’ENFiP, en collaboration avec le Secrétariat Général, sur certains modules : initiation aux conditions de vie au travail ; lutte contre les discriminations ; risques professionnels ; risques psychosociaux ; conduite de projet par une démarche ergonomique (cadres supérieurs n°1 et 2). ( Réalisé : sensibilisation aux conditions de vie au travail de chaque promotion lors de l’Académie des Cadres. ( Réalisé : séminaire de centrale organisé le 10 décembre 2009 (chefs de services et sous-directeurs). ( Réalisé : Deux séminaires à destination des chefs de bureaux et de leurs adjoints se sont déroulés les 25 janvier et 1er février 2011. ( Réalisé : cycle de séminaires achevé au second semestre 2010. |

| OBJECTIFS A ATTEINDRE | ACTIONS A ENTREPRENDRE | MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | ÉTAT D’AVANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Les espaces de dialogue | ( Ouvrir des espaces d’échanges et de dialogue au niveau local + articulation avec le dialogue institutionnel. | ( Organisation d’un nouveau sous-groupe de travail technique. ( Transformation de l’expérimentation en préfiguration, en 2011, dans la perspective d’une généralisation des espaces de dialogues à l’ensemble du réseau en 2012. | ( Réalisé : Groupe de travail du 23 avril 2010. Note DGFiP/RH-2C n°2010/05/7708 du 18 mai 2010. ( Réalisé : Expérimentation en juin et septembre 2010 dans les départements de Seine-Saint-Denis, Eure, Morbihan, Hérault, Vaucluse et Nièvre et au sein du bureau BP-1A de l’administration centrale. Présentation de la 1ère phase d’expérimentation, le 16 mars 2011, aux directions pilotes. Le bilan a été présenté au sous-groupe de travail technique du 14 juin 2011 en vue de préparer la généralisation en 2011. |
| Prévenir les risques psychosociaux (comprenant les risques professionnels) | ( Créer un espace conditions de travail sur Ulysse. | ( Créer un site dédié aux conditions de vie au travail. ( Définir les principes du site (contenu, alimentation, accès, espace dédié aux ACMO) lors d’un sous-groupe technique. | ( Réalisé : Chemin d’accès : Ulysse ( Les agents ( Vie de l’agent ( Conditions de vie au travail. |
|  | ( Rédiger et diffuser un guide de prévention des RPS de la DGFiP. | ( Proposer un plan pour le guide sur les RPS. ( Organiser un nouveau sous-groupe de travail technique et rédiger les fiches. | ( Réalisé : projet de sommaire du guide validé par le CNS du 12 février 2010. ( Groupes de travail des 4 juin 2010 et du 28 février 2011. ( Validation du guide prévue lors du prochain CNS du 5 juillet 2011. |
| Créer un tableau de bord de veille sociale (TBVS) | ( Créer au niveau local et national un TBVS sur les conditions de vie au travail de la DGFiP. | ( Organiser un nouveau sous-groupe de travail technique. ( Début de la préfiguration. | ( Réalisé : groupe de travail du 23 avril 2010. ( Préfiguration de juillet à décembre 2010, au sein de 10 départements représentant les 9 délégations interrégionales. Le bilan a été présenté aux directions préfiguratrices le 16 mars 2011 et au sous-groupe de travail technique qui s’est réuni le 1er avril 2011. Généralisation à venir du dispositif selon 2 vagues : une 1ère vague regroupant 34 départements plus les 10 départements pilotes dès le 1er juillet 2011 ; une 2nde vague incluant l’ensemble des départements, les directions spécialisées et les bureaux d’administration centrale au 1er janvier 2012. |